Приложение 1

к приказу комитета  по образованию

№ 151 от 10.09.2014

ПЛАН-ГРАФИК

МЕРОПРИЯТИЙ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ

И РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА

Цель: создать организационное и нормативное обеспечение перехода на ФГОС ООО общеобразовательных учреждений Алейского района

Муниципальный уровень

| Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка и утверждение муниципального плана-графика введения ФГОС ООО |  | Скопичевская Г.В., председатель комитета Отморская В.Н., заведующий РМК | Приказ комитета по образованию об организации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в ОУ муниципалитета и определении ответственных за исполнение плана-графика |
|  | Мониторинг реализации заключительного этапа краевого эксперимента по апробации механизма введения ФГОС ООО в Большепанюшевской СОШ Алейского района |  | Отморская В.Н., заведующий РМК Администрация пилотной школы (МБОУ «Большепанюшевская СОШ» | Аналитическая справка по результатам мониторинга, информационные материалы для общественности, проекты приказов для обсуждения в профессиональном сообществе |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО |  | Губарева Е.А., главный специалист Руководители ОУ | Аналитическая справка МОУО по итогам мониторинга готовности ОУ к переходу н а ФГОС ООО |
|  | Контроль готовности общеобразовательных учреждений Алейского района к реализации ФГОС ООО в штатном режиме | 1 раз в полугодие | Губарева Е.А., главный специалист | Справка о результатах контроля |
|  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования, обеспечивающих внеурочную деятельность учащихся | В течение учебного года | Губарева Е.А. | Договоры между общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования о сетевых формах реализации ООП |
|  | Организация взаимодействия с муниципальными СМИ, информационное сопровождение введения ФГОС | В течение учебного года | Губарева Е.А. Руководители РМО Руководители ОУ | Информированность профессиональной и родительской общественности, населения. |
| Школьный уровень |  |  |  |  |
|  | Подготовка локальных актов ОУ, регламентирующих подготовку к введению ФГОС ООО | До 21 января 2015 | Руководители ОУ | Приказ директора ОУ об организации подготовки к введению ФГОС ООО, утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО в ОУ и определении ответственных за сопровождение проекта |
|  | Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО | Октябрь 2014 – май 2015 | Губарева Е.А. Руководители ОУ | Карты готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО Корректировка планов ОУ в части совершенствования работы по обеспечению условий для реализации ФГОС ООО |
|  | Организация внутриучрежденческого контроля по вопросам подготовки и реализации ФГОС ООО | ежеквартально | Руководители ОУ | Справки по итогам внутриучрежденческого контроля |
|  | Определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО, в ОУ Алейского района | Февраль 2015 | Уварова О.Н., методист по библиотечным фондам Руководители ОУ | Перечень УМК по предметам для 5 класса – штатные школы; для 6 класса – пилотная школа |
|  | Разработка ООП ООО | Март 2015 | Руководители штатных школ Отморская В.Н., заведующий РМК | Проект ООП ООО ОУ, соответствующей требованиям ФГОС ООО, размещенный на сайте ОУ Экспертиза (самоэкспертиза) ООП ООО штатных школ |
|  | Корректировка ООП ООО ОУ | В течение года по необходимости | Руководители ОУ | ООП ООО ОУ, соответствующая требованиям ФГОС ООО, размещенная на сайте ОУ |
|  | Обеспечение учебной и учебно-методической литературой обучающихся 5-6 классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Июль 2015 | Уварова О.Н., методист по библиотечным фондам Руководители ОУ | Анализ обеспеченности ОУ учебной и учебно-методической литературой для учителей и учащихся 5-6 классов ОУ Укомплектованность ОУ учебниками, принадлежащими к системе учебников к завершенным предметным линиям учебников, соответствующих ФГОС ООО и федеральному перечню учебников |
|  | Организация и подготовка совместно со структурами ГОУ раздела «Отчет самообследования ОУ по результатам готовности к реализации ФГОС ООО в штатном режиме» | В соответствии с приказом ОУ по проведению самообследования | Руководители ОУ | Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ООО в штатном режиме |
|  | Организация информационной открытости ОУ по вопросам подготовки к реализации ФГОС в штатном режиме | В течение года | Руководители ОУ | Информированность общественности о готовности ОУ к реализации ФГОС ООО в штатном режиме Удовлетворённость населения качеством работы в школе |
| Цель: обеспечение управленческой и методической готовности руководящих и педагогических работников |  |  |  |  |
| Методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | Разработка плана методического сопровождения подготовки ОУ МОУО к переходу на ФГОС ООО | Январь –февраль 2015 | Отморская В.Н. заведующий РМК | Анализ ресурсов МОУО и разработка графика по подготовке к введению ФГОС ООО Утверждённый план методического сопровождения подготовки ОУ МОУО к переходу на ФГОС ООО, направленный на совершенствование методического обеспечения подготовки к введению ФГОС ООО |
|  | Муниципальные семинары на базе пилотной школы | 1 раз в квартал | Отморская В.Н., заведующий РМК Антюфриева О.Н., заместитель директора МБОУ «Большепанюшевская СОШ» | Новости и отчёты о проведении семинаров на сайтах МОУО |
|  | Консультирование ОУ по вопросам подготовки к введению ФГОС ООО, анализ затруднений и поиск путей их решения | В течение учебного года | Отморская В.Н., заведующий РМК Антюфриева О.Н., заместитель директора МБОУ «Большепанюшевская СОШ» | Тексты консультаций на сайте МОУО |
|  | Организация деятельности муниципальных МО учителей-предметников по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | В течение учебного года | Отморская В.Н., заведующий РМК | Планы работы муниципальных МО, содержащие вопросы подготовки к введению ФГОС ООО Новости о проведенных заседаниях, размещённые на сайте МОУО |
| Школьный уровень |  |  |  |  |
|  | Разработка плана методической работы ОУ, обеспечивающего внутришкольную подготовку к реализации ФГОС ООО | Январь-февраль 2015 | Руководители штатных школ | План методической работы ОУ План ПК педагогических и руководящих органов ОУ по подготовке кадров для введения ФГОС ООО План аттестации |
|  | Консультации по актуальным вопросам введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Руководители пилотной школы | Формирование запросов на консультацию от штатных школ |
|  | Подготовка и участие в окружных и муниципальных семинарах, вебинарах АКИПКРО | В течение учебного года | Руководители ОУ | Материалы выступлений, размещённые на сайтах ОУ |
| Цель: создание условий для обеспечения готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО |  |  |  |  |
| Кадровое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | Разработка плана-графика ПК педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам ФГОС ООО | Сентябрь 2014 | Отморская В.Н., заведующий РМК | Утверждение плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ |
|  | Участие и выступление в Региональной методической неделе в ходе общественного обсуждения реализации проекта | Октябрь 2014, апрель 2015 | Отморская В.Н., заведующий РМК | Рекомендации конференции по повышению эффективности управления введением ФГОС ООО, выявление проблем и путей их решения при подготовке к введению ФГОС ООО |
|  | Презентация и общественно-профессиональная экспертиза опыта МОУО и ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО на муниципальной августовской конференции педагогов | Август 2015 | Отморская В.Н., заведующий РМК | Материалы из опыта работы МОУО по организации подготовки к переходу на ФГОС ООО с представлением проделанной работы и её результатов |
| Школьный уровень |  |  |  |  |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ | Июнь 2015 | Руководители ОУ | Утверждение должностных инструкций работников ОУ Определение перечня задач по обеспечению соответствия педагогических работников ОУ требованиям ФГОС ООО |
|  | Корректировка плана-графика ПК и переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ | Сентябрь-октябрь 2014 | Руководители ОУ | Утверждение плана-графика ПК и переподготовки педагогических и руководящих работников Согласование профессиональных потребностей педагогов и требований стандартов с кадровыми условиями при переходе на ФГОС ООО |
| Цель: выявление и создание условий для решения проблем материально-технического обеспечения ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО и обеспечение готовности ОУ к подготовке и реализации ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году |  |  |  |  |
| Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение подготовки к введению и реализации ФГОС ООО | Анализ обеспеченности школ необходимым учебно-лабораторным оборудованием | Январь-февраль 2015 | Артищева Т.М., ведущий специалист | Справка |
|  | Организация и контроль сетевого взаимодействия, в том числе по использованию оборудования | Январь 2015 | Артищева Т.М., ведущий специалист | Заключение договоров о сетевом взаимодействии , в том числе по использованию учебно-лабораторного оборудования |
|  | Информирование о ходе и результатах реализации заключительного этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения ФГОС ООО в пилотной школе | В течение года | Руководители пилотной школы | Наличие на сайте МОУО регулярно обновляемых страниц подготовки к переходу на ФГОС ООО, включая нормативные документы , материалы из опыта работы, новости, программы, отчёты о проведении семинаров |
|  | Контроль участия ОУ в мониторинге эффективности применения учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии | Февраль-март 2015 | Артищева Т.М., ведущий специалист | Анализ ситуации, выявление проблем и способов эффективного применения учебно-лабораторного оборудования |
| Школьный уровень |  |  |  |  |
|  | Организация сетевого взаимодействия, в том числе по использованию учебно-лабораторного, цифрового и компьютерного оборудования | Январь-февраль 2015 | Каа А.А., методист РМК | Заключение договоров о сетевом, в том числе по использованию учебно-лабораторного, цифрового и компьютерного оборудования |
|  | Обеспечение работы службы поддержки внедрения ИКТ | Январь-февраль 2015 | Руководители ОУ Отморская В.Н., заведующий РМК Каа А.А., методист РМК | Положение о службе поддержки внедрения ИКТ, план работы службы, отчёт за год, распределение полномочий по обеспечению внедрения ИКТ в образовательный процесс ОУ |
|  | Применение АИС «Сетевой край. Образование» в соответствии с требованиями ФГОС ООО к деятельности в информационно-образовательной среде | Январь-февраль 2015 | Руководители ОУ | Положение о применении АИС «Сетевой край. Образование» |
|  | Участие в мониторинге эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии | Июнь 2015 | Руководители ОУ | Повышение эффективности использования учебно-лабораторного оборудования для предметных кабинетов физики, химии, биологии |